附件1
重庆市“十四五”节约用水规划工作方案
为全面贯彻习近平总书记“节水优先”治水思路，落实《国家节水行动方案》和《重庆市节水行动实施方案》，做好《重庆市“十四五”节约用水规划》工作，结合重庆实际，制定本方案。

一、工作目标

全面摸清全市“十三五”节约用水工作开展情况，系统总结存在的问题，结合重庆市水资源禀赋条件、社会经济发展布局及规划，全面分析面临的形势，提出节约用水方面的发展目标和总体布局、主要举措、重点任务和重要项目，形成科学合理、全面系统、重点突出的重庆市“十四五”节约用水规划，构建起有效的节约用水组织体系、法规体系、标准体系、工程体系、制度体系、能力体系，助推全市节约用水工作上新台阶。
二、组织形式与责任分工
全市节约用水办公室负责组织协调全市“十四五”节约用水规划编制工作，拟定全市“十四五”节约用水规划工作方案并组织实施，指导区县编制“十四五”节约用水规划，组织协调有关部门（单位）资料提供、问题咨询、交流讨论、咨询审查等工作，报请印发《重庆市“十四五”节约用水规划》报告书。
市级部门负责提供本行业本部门 “十三五”期间开展节约用水工作情况、存在问题、发展目标及“十四五”期间的控制性目标、主要举措、重点任务、重要项目等（详细资料清单见附件）。
重庆水资源综合事务中心负责《重庆市“十四五”节约用水规划》编制技术指导。
各区县水行政主管部门按照重庆市“十四五”节约用水规划工作方案和技术大纲的统一规定和要求，做好本行政区域内“十四五”节约用水规划编制工作。
重庆水利电力建筑勘测设计研究院具体承担全市“十四五”节约用水规划编制工作，制定工作技术大纲，收集、审核、汇总、分析规划基础资料，配合成果发布，指导各区县水行政主管部门“十四五”规划编制工作。

三、工作进度安排

（一）工作准备阶段（2020年7月～2020年9月）

印发全市“十四五”节约用水规划工作方案，全面部署全市“十四五”节约用水规划编制工作。

印发《重庆市“十四五”节约用水规划技术大纲》。

（二）规划编制阶段（2020年9月～2020年11月）

2020年10月20日前，各区县（自治县）水行政主管部门、市相关部门向市级编制单位提供本地区、本部门“十三五”期间开展节约用水工作情况、存在问题、发展目标及“十四五”期间的主要举措、重要项目等。

2020年11月20日前，重庆市水利电力建筑勘测设计研究院完成《重庆市“十四五”节约用水规划》初稿。
2020年11月30日前，全市节约用水办公室组织召开《重庆市“十四五”节约用水规划》讨论会。
（三）意见征求与审查发布阶段（2020年12月～2021年1月）

2020年12月10日前，全市节约用水办公室组织完成《重庆市“十四五”节约用水规划》意见征求工作。
2020年12月31日前，全市节约用水办公室组织召开《重庆市“十四五”节约用水规划》专家技术审查会。
2021年1月31日前，全市节约用水办公室组织完成《重庆市“十四五”节约用水规划》报请发布工作。
2021年2月28日前，各区县组织完成本区域“十四五”节约用水规划报请发布工作。
四、规划工作机制
（一）建立联络员制度。各区市（自治县）水行政主管部门、市级部门明确负责人和联络人，建立固定队伍，利于沟通协调、资料提供等事项。
（二）建立会商制度。根据规划编制工作进展情况及存在的问题，适时组织重点区县、市级部门召开交流讨论会，研究解决有关重大问题、协调有关意见分歧等。

（三）建立市级专家咨询组。邀请市内外有关专家组建市级专家咨询组，负责《重庆市“十四五”节约用水规划》技术咨询审查工作。
五、规划主要成果

重庆市“十四五”节约用水规划工作方案、重庆市“十四五”节约用水规划技术大纲、重庆市“十四五”节约用水规划报告。
各区县（自治县）“十四五”节约用水规划报告。

六、规划费用

重庆市“十四五”节约用水规划编制工作经费按照分级保障原则，由市级和区县财政共同承担。市和区县相关部门按照部门职能职责和工作分工，分别将规划编制经费编入 2021 年度部门预算。
  附件：市级部门提供资料清单

附件

市级部门提供资料清单

一、各部门均需提供资料

“十三五”期间开展节约用水工作情况、存在问题、发展目标；“十四五”期间节约用水控制性（或约束性）指标、主要举措、重点任务、重要项目。
二、行业节水管理资料

1.市发展改革委：提供产业结构调整、发展循环经济方面的战略、规划、计划、政策等方面情况和资料；市场准入、政府采购、非居民超定额累进加价、农业水价综合改革、重大项目和规划节水评价制度落实、合同节水和水效领跑者推进等方面节水制度建设情况；“十四五”经济社会发展指标。

2.市教委：提供节水型学校（高校）创建、高校合同节水项目实施、节水进校园、“绿色小使者”评选等节水宣传、节水奖惩机制，行业节水制度、标准建立等方面情况和资料。

3.市科技局：提供市科研项目支持的有关节水技术与工艺研等方面的研究情况和资料。
4.市经济信息委：提供工业产业结构调整与布局、工业园区建设、节水型企业创建、节水标杆企业（园区）创建、工业水效领跑者遴选、工业企业节水技术改造、工业用水定额制（修）订、节水技术研发与推广、节水宣传，“十三五”“十四五”期间的工业发展专项规划、布局规划、结构调整政策，工业行业节水法规、政策、制度、标准建立等方面情况和资料。

5.市财政局：提供节水激励奖励政策、节水投入（全口径）、财政补助等方面情况和资料。
6.市规划自然资源局：提供水资源调查监测及确权登记、有偿使用管理、合理开发利用战略规划、全市国土空间规划和相关专项规划，推进自然资源节约集约利用相关法规、政策、制度、标准等方面情况和资料。

7.市住房城乡建委：提供海绵城市建设（雨水资源化利用）、城镇污水处理厂再生水利用、其他非常规水利用、节水器具推广、节水“三同时”制度实施、有专业化物业管理公司的节水居民小区创建、绿色建筑建设、节水宣传、节水奖惩机制，节水政策、制度、标准建立等方面情况和资料。
8.市城市管理局：提供城市供水管网改造、用水户监管、管网漏损率控制、分区计量管理、计划用水管理、重庆市节水型城市创建，城市生活、服务业用水定额制（修）订、城镇居民“一户一表”改造、自来水供水企业用水计量、节水宣传、节水奖惩机制，《重庆市城市供水节水管理条例》等法规制（修）订、重庆市“十三五”、“十四五”城市节水规划等方面情况和资料。

9.市农业农村委：提供农业产业结构调整与布局、农业园区建设、节水农业示范片区建设、水肥一体化项目实施、高标准农田建设、高效节水灌溉、节水型灌区创建、农业用水定额制（修）订、节水宣传、节水奖惩机制，重庆市“十三五”“十四五”农业资源综合利用项目规划（规模养殖场节水改造和建设、机械干清粪等技术和工艺推广、稻渔综合种养、池塘工程化循环水养殖技术），农业节水政策、制度、标准建立等方面情况和资料。

10.市商务委：提供本行业节水奖惩机制、制度、宣传等节水管理情况，提供商圈、社区商业节水标准建立、节水器具使用等方面情况和资料。

11.市文化旅游委：提供节水型星级宾馆（酒店）创建，本行业节水奖惩机制、制度、宣传等情况，文化和旅游、广播电视、文物和博物馆等场馆（机构）节水标准建立、节水器具使用等方面情况和资料。

12.市卫生健康委：提供节水型医院创建，卫生行业节水宣传、节水奖惩机制等方面情况和资料。

13.市市场监管局：提供水效标识监督检查、节水产品认证、用水计量器具检测、节水器具产品质量监督抽查和节水产品监管法规、制度等方面情况和资料。

14.市统计局：提供2019年经济社会发展统计指标等方面情况和资料。
15.市机关事务局：提供节水型公共机构创建、节水改造建设、水效领跑者遴选、节水宣传、节水奖惩机制，涉水政策、制度、标准建立等方面情况和资料。
16.团市委：提供节水志愿者活动和“节水青年志愿先锋”评选活动开展等情况和资料。
